食 刻

ShiKe · 记录你吃了什么，分享你爱吃什么

项目完整计划书  v1.0

2025年

一、产品定位

1.1 一句话定位

记录你吃了什么，分享你爱吃什么。

食刻不是减肥工具，也不是美食相册，而是一个让你真实记录每天饮食、顺手分享生活的轻量健康社区。热量数据是生活的一部分，不是焦虑的来源。

1.2 目标用户

食刻服务两类核心用户群体，通过「一道菜的热量」将他们自然连接：

| 用户类型 | 核心诉求 | 使用频率 | 价值贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健身减脂用户 | 精准记录热量、达成每日目标 | 每日高频 | 数据留存、付费意愿强 |
| 美食爱好者 | 发现好吃的、分享美食、被认可 | 高频浏览、中频发帖 | 内容生产、社区活跃 |

1.3 差异化定位

现有竞品的核心问题：

- 薄荷健康：专业营养管理，工具感重，社区氛围沉闷

- Keep：以运动为核心，食物记录是附属功能

- 食色：美食分享为主，缺乏健康计算深度

食刻的机会：没有一款产品真正把「好好吃饭的生活感」和「轻量健康数据」融合好。食刻的核心差异是氛围轻松、数据够用、社区真实。

二、核心功能规划

2.1 热量与代谢计算模块

| 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户健康档案 | 身高、体重、年龄、性别、活动量录入 | MVP |
| BMR基础代谢计算 | 采用Mifflin-St Jeor公式（最准确） | MVP |
| TDEE每日总消耗 | BMR × 活动系数（久坐/轻度/中度/高强度） | MVP |
| 目标设定 | 减脂/维持/增肌，自动计算每日热量目标 | MVP |
| 今日饮食记录 | 搜索食物、记录份量、三餐自动累加 | MVP |
| 剩余热量看板 | 实时显示还能吃多少、三大营养素占比环形图 | MVP |
| 体重趋势图 | 折线图展示体重变化，增强成就感 | V1.1 |
| 水分摄入记录 | 简单的喝水打卡功能 | V1.2 |

2.2 食物数据库模块

数据库策略分三个阶段建设：

| 阶段 | 方案 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| MVP期 | 接入薄荷食物API 或 Edamam API（有免费额度） | 免费 |
| 成长期 | 允许用户自建食物条目，众包丰富数据库 | 0成本 |
| 规模期 | 接入条形码扫码识别食品营养标签 | 少量服务器费用 |

2.3 美食社区模块

| 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 发布动态 | 图片+文字+自动附带该餐热量标签 | MVP |
| 点赞与评论 | 基础互动，支持@好友 | MVP |
| 关注体系 | 关注/粉丝，个性化Feed流 | MVP |
| 话题标签 | #低卡食谱 #今日打卡 #减脂餐 等 | MVP |
| 发现页 | 热门美食、推荐内容瀑布流 | V1.1 |
| 附近美食 | 基于LBS的本地美食发现 | V2.0 |
| 食谱分步详情 | 专业用户发布图文食谱 | V1.1 |

2.4 用户体系模块

- 微信一键授权登录（小程序标配，零注册门槛）

- 个人主页：动态列表、体重变化曲线、连续打卡天数

- 成就系统：连续记录7天/30天等勋章，增强留存动力

- 私信功能（V1.1）：用户间私聊

三、技术选型

原则：0预算前提下，选择免费额度够用、技术栈主流、后期扩展方便的方案。

| 层级 | 技术选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Taro（React语法） | 一套代码，后期可编译成App，无需重写 |
| 后端框架 | Node.js + NestJS | TypeScript支持好，结构清晰，易维护 |
| 数据库 | MongoDB Atlas | 免费套餐512MB，文档型结构适合社区内容 |
| 图片存储 | 腾讯云COS | 每月免费50GB，与微信生态配合好 |
| 后端部署 | Railway 或 Render | 免费套餐，自动部署，省运维成本 |
| 食物数据API | Edamam API / 薄荷 | 有免费调用额度，覆盖中文食物数据 |
| 推送通知 | 微信订阅消息 | 完全免费，用于每日打卡提醒 |
| 版本管理 | GitHub | 免费，CI/CD配合Railway自动部署 |

3.1 为什么选Taro

- 现在写React语法的小程序代码，后期加App端只需少量适配

- 生态成熟，组件库丰富，开发效率高

- 支持微信/支付宝/抖音小程序多端输出，未来扩展无障碍

3.2 数据库设计（核心表）

| 集合名 | 核心字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | openid, nickname, avatar, height, weight, age, activity_level, goal | 用户基础信息与健康档案 |
| food_records | user_id, date, meal_type, food_id, amount, calories | 每日饮食记录 |
| foods | name, calories, protein, carbs, fat, source, created_by | 食物数据库 |
| posts | user_id, content, images, food_tags, likes, comments_count | 社区动态 |
| comments | post_id, user_id, content, created_at | 评论数据 |
| follows | follower_id, following_id, created_at | 关注关系 |

四、MVP版本范围

核心原则：够用就好，快速上线验证市场，不在未经验证的功能上浪费时间。

4.1 MVP包含的功能（第一个版本）

- 用户注册/登录（微信授权）

- 健康档案填写 → 自动计算BMR/TDEE/每日热量目标

- 搜索食物 → 记录三餐 → 实时显示剩余热量

- 首页：今日热量环形图 + 三餐记录入口

- 发布带图动态（含自动热量标签）

- 点赞和评论

- 关注他人、查看Feed流

- 个人主页（我的动态、连续打卡天数）

4.2 MVP不做（砍掉，留到后续版本）

- 扫码识别食物营养标签

- 体重趋势图表

- 附近美食 / LBS功能

- 成就勋章系统

- 食谱分步详情

- 私信功能

- 商城/带货功能

五、开发时间计划

基于单人全栈开发，预计10周完成MVP并上线：

| 阶段 | 周期 | 主要工作内容 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：设计与架构 | 第1-2周 | 需求细化、UI设计（Figma）、数据库设计、接口文档 | 设计稿、接口文档 |
| 阶段二：后端开发 | 第3-4周 | 用户模块、食物记录模块、代谢计算接口、食物搜索API接入 | 后端API可用 |
| 阶段三：前端-工具侧 | 第5-6周 | 小程序首页、热量记录页、代谢计算页、个人档案页 | 工具模块完成 |
| 阶段四：前端-社区侧 | 第7-8周 | 发帖页面、Feed流、评论互动、个人主页 | 社区模块完成 |
| 阶段五：联调与测试 | 第9周 | 前后端联调、Bug修复、性能优化、体验打磨 | 可测试版本 |
| 阶段六：上线 | 第10周 | 微信审核提交、种子用户邀请、初期内容运营启动 | 正式上线 |

5.1 每周里程碑检查点

- 第2周末：完成所有页面设计稿，可在Figma中点击跳转

- 第4周末：Postman可以跑通所有后端API

- 第6周末：热量记录+代谢计算功能本地可用

- 第8周末：完整小程序可在微信开发者工具中体验

- 第9周末：内测用户（10人）反馈收集完成

- 第10周末：微信审核通过，正式上线

六、冷启动与运营策略

0预算冷启动的核心逻辑：创始人即第一号KOC，用真实内容带动第一批种子用户。

6.1 上线前（第1-8周）

- 建立小红书账号，开始发「开发者日记」内容，记录做产品的过程，积累潜在用户

- 在健身/减脂/美食微信群里建立存在感，分享有价值的内容

- 准备内测邀请列表（至少50人），来自朋友圈和社群

6.2 内测期（第9-10周）

- 邀请50名种子用户内测，重点收集：核心功能是否顺手、哪个功能最常用

- 自己在社区里每天发内容，给其他用户的帖子点赞评论，带动氛围

- 每天在小红书发一篇「用食刻记录今天的饮食」，并@产品账号

6.3 上线后（第11-16周）

- 小红书投放：联系5-10个1万粉以下的腰部美食/健康博主置换，用产品会员兑换推广

- 微信社群裂变：用户邀请3人注册送专属称号/功能权限

- UGC内容激励：每周评选「最美食刻」，置顶展示，激励用户发内容

- 话题运营：每周发起一个话题挑战，如#我的低卡周一#，降低用户发帖门槛

七、变现路径规划

策略核心：不做会员订阅制，而是构建「食刻集市」——让平台内容创作者直接变现，平台收取佣金。用户买的是真实的人写的内容，而不是软件功能。

| 阶段 | 用户量 | 变现方式 | 预期收入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷启动期 | <5000人 | 不变现，专注留存和口碑 | 0 |
| 成长期 | 5000-5万人 | 食刻集市上线：优质用户发布付费食谱/减脂计划，平台抽佣20% | 流水的20% |
| 规模期 | 5万+人 | 品牌健康食品合作、原生广告（不强插广告，做内容合作） | 合作分成 |
| 成熟期 | 20万+人 | 食刻Pro会员（高级营养分析报告、AI食谱推荐），¥18-28/月 | 订阅收入 |

7.1 食刻集市详细设计

- 任何用户达到粉丝100人可开通创作者账号

- 可发布付费内容：7天减脂餐计划、私人食谱合集、营养建议等

- 定价区间：1元 - 99元，创作者自定

- 平台抽佣20%，创作者获得80%（对标知识星球模式）

- 优质创作者可获得平台流量扶持，形成正向激励

八、风险识别与应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食物数据库不全，搜索体验差 | 高 | 高 | 初期接成熟API，开放用户自建条目，快速众包 |
| 社区冷启动，没人发内容 | 高 | 高 | 创始人亲自运营内容，初期自己撑起社区氛围 |
| 和薄荷/Keep同质化被诟病 | 中 | 中 | 坚守生活感调性，避免专业医疗感UI和文案 |
| 微信审核被拒（社区内容风险） | 中 | 高 | 提前了解小程序社区类审核要求，内容加人工审核 |
| 个人精力不够，功能拖延 | 高 | 中 | 严守MVP边界，功能未验证前绝不扩展 |
| 食物API收费或停服 | 低 | 高 | 同时接入2个API，自建食物数据库作为备份 |

九、成功指标（OKR）

上线后第1个月

- 注册用户：500人

- 次日留存率：>40%

- 7日留存率：>20%

- 日均热量记录次数/人：>1.5次

上线后第3个月

- 注册用户：5000人

- 月活用户：>2000人

- 社区日均发帖量：>50条

- 食刻集市GMV：>5000元/月

上线后第6个月

- 注册用户：3万人

- 月活用户：>1.5万人

- 有收入的创作者：>50人

- 平台月流水：>5万元

十、立即行动清单

本周内可以完成的事，让项目正式启动：

- 注册微信小程序开发者账号（免费，需要企业或个人资质）「, 」

- 注册Edamam API账号，获取食物数据库免费Key「, 」

- 在Figma中搭建设计文件，找3套参考UI（可搜索食物/健康类小程序参考）「, 」

- 建立GitHub仓库，配置Taro项目基础框架「, 」

- 注册小红书食刻品牌账号，发第一条开发者日记内容

记住：MVP的唯一目标是验证「有没有人愿意每天用它记录饮食」。其他的功能和商业模式，等这个问题有答案了再说。

— 食刻项目计划书 v1.0 —